## ALERTAS
[8 empty] | Estado | Resp. Seguimiento
TipoEvento | ID | Hallasgo / Actividad a Ejecutar | Área / Departamento | Responsable | Resp. Seguimiento | FechaFin | Estado | Pendiente | esoza
Simulacro Sismo | 1 | No contaban con camilla de primeros auxilios. | Administración | Eduardo García | egomez |  | En proceso | En proceso | khurtado
Simulacro Sismo | 2 | No portaba la brigada su botiquín de primeros auxilios al salir al punto reunion. | Administración | Kelly Hurtado | egarcia |  | Completado | Completado | dchavez
Simulacro Sismo | 3 | No portaba la brigada de evacuacion sus herramientas de trabajo como barras. barra de uña y 1 o palanqueta, megafonos, etc. | Administración | Eduardo García | egarcia |  | En proceso |  | rordoñez
Simulacro Sismo | 4 | Reubicar el punto de reunion al bulevar para dejar libre el acceso a los vehiculos de emergencia que puedan ingresar a las areas de Cogeneracion Green Power y Fabrica. | Administración | Francis López | khurtado |  | Pendiente |  | amontiel
Simulacro Sismo | 5 | Mejorar desempeño de la brigada | Administración | David Chavez | dchavez |  | Completado |  | dchavez
Simulacro Sismo | 6 | No contaban con camilla de primeros auxilios. | Almacén | Eduardo García | egomez |  | En proceso |  | mbolaños
Simulacro Sismo | 7 | No portaba la brigada su botiquín de primeros auxilios al salir al punto reunion. | Almacén | Kelly Hurtado | egarcia |  | Completado |  | egarcia
Simulacro Sismo | 8 | No portaba la brigada de evacuacion sus herramientas de trabajo como barras. barra de uña y 1 o palanqueta, megafonos, etc. | Almacén | Eduardo García | egomez |  | En proceso |  | egomez
Simulacro Sismo | 9 | Revivir el color de la impresión del punto de reunían existente. | Almacén | Kelly Hurtado | egarcia |  | Completado
Simulacro Sismo |  | Mejorar desempeño de la brigada | Almacén | David Chavez | egarcia |  | Completado
Simulacro Sismo | 10 | No contaban con camilla de primeros auxilios. | Talleres y Servicios | Eduardo García | egomez |  | En proceso
Simulacro Sismo | 11 | No portaba la brigada su botiquín de primeros auxilios al salir al punto reunion. | Talleres y Servicios | David Chavez | egarcia |  | Completado
Simulacro Sismo | 12 | No portaba la brigada de evacuacion sus herramientas de trabajo como barras. barra de uña y 1 o palanqueta, megafonos, etc. | Talleres y Servicios | Eduardo García | egomez |  | En proceso
Simulacro Sismo |  | Mejorar desempeño de la brigada | Talleres y Servicios | David Chavez | egarcia |  | Completado
Simulacro Sismo | 13 | No portaba la brigada su botiquín de primeros auxilios al salir al punto reunion. | Operaciones | Eyner Soza | egarcia |  | Completado
Simulacro Sismo | 14 | No portaba la brigada de evacuacion sus herramientas de trabajo como barras. barra de uña y 1 o palanqueta, megafonos, etc. | Operaciones | Eduardo García | egomez |  | En proceso
Simulacro Sismo |  | Mejorar desempeño de la brigada | Operaciones | Eyner Soza | egarcia |  | Completado
Simulacro Sismo | 15 | No portaba la brigada de evacuacion sus herramientas de trabajo como barras. barra de uña y 1 o palanqueta, megafonos, etc. | Biomasa | Eduardo García | egomez |  | En proceso
Simulacro Sismo | 16 | No existe camilla de primeros auxilios | Biomasa | Eduardo García | egomez |  | En proceso
Simulacro Sismo | 17 | Reubicar el punto de reunion de manera que no quede muy retirado de las oficinas | Biomasa | Martin Ayerdis | egarcia |  | Pendiente
Simulacro Sismo | 18 | No se escucho la alarma Cotizar dispositivos de alarma sonora y/o visual y presentar a las gerencias las ofertas. | Biomasa | Eduardo García | egomez |  | En proceso
Simulacro Sismo |  | Mejorar desempeño de la brigada | Biomasa | Eyner Soza | egarcia |  | Completado
Simulacro Sismo | 19 | No se escucho la alarma Cotizar dispositivos de alarma sonora y/o visual y presentar a las gerencias las ofertas. | Clínica | Mario Areas | egarcia |  | En proceso
Simulacro Sismo | 20 | No se escucho la alarma Cotizar dispositivos de alarma sonora y/o visual y presentar a las gerencias las ofertas. | Torre de control | Eduardo García | egomez |  | En proceso
Simulacro Sismo | 21 | Elaborar plan anual de simulacros con las brigadas de primeros auxilios y evacuación​- Desarrollar un plan de comunicación integral de la HSST​ | HyS | Varinia | egarcia |  | Completado
Simulacro Sismo | 22 | Establecer un plan de simulacros acorde a las necesidades de la empresa. La preparación del siguiente simulacro debe ir acompañado con charlas 5 min, comunicaciones via estados whatsapp | HyS | David Chavez/Eyner soza | egarcia |  | Pendiente
Simulacro Sismo | 23 | Elaborar un plan de entrenamiento práctico y solicitar autorizacíon a la gerencia genera | HyS | David Chavez/Eyner soza | egomez |  | Pendiente